创赢课改 分享精彩

——南京市觅秀街中学携手宇通实验学校师生校际交流活动方案

为了推动学校“全面课改”，促进教学，“全面育人”、助力学校“全面发展”，南京市觅秀街中学携手宇通实验学校开展师生校际交流活动。

- 活动主题

创赢课改，分享精彩。

- 活动目的

1.通过两校师生交流活动，增进友谊，分享经验，研讨课改；

2.加强两校教师之间的交流，通过相互学习，提升教师的教学、教科研能力；

3.为两校学生提供共同学习、展示、交流的平台，在学习、展示、交流的过程中学会相处，学会表达，学会学习。

- 活动时间

2014年4月16日全天。

- 活动地点

南京市觅秀街中学。

- 参加人员

南京市觅秀街中学全体师生及宇通实验学校七年级班宏志2班全体同学（38人）及部分教师（10人）。

- 活动准备

1.课桌凳安排

总务处周四之前在七（1）、七（2）班各准备19套桌凳，督促各班级搞好教室卫生。

责任人：叶明生。检查人：苏巍。

2.学生分组

各班级将44个学生（25+19）重新分组，每班九个小组，一组4人，二至九组每组5人，分组名单、图例后附。班主任提前打印分组名单张贴在课桌左上角。

责任人：何美萍，李福琴。检查人：李中原。

3.设计课程

教务处周一安排好活动当天课程表，协调各学科课程内容和上课教师，统一印制好活动课表。教务处同时做好其他学校来校观摩接待工作，提前印制好材料集。

责任人：李中原。检查人：陈小锋。

4.学生培训

周三下午第四节各班开班级主题班会做好活动前培训工作，引导学生要文明、礼貌，见到老师主动问好，强调在课堂中的互帮互助、团结协作，怎么与人相处等。

责任人：何美萍，李福琴。检查人：丁晓勤。

5.后勤保障

总务处周四安排好宇通实验学校学生和教师的午餐、午休，为宇通教师、学生提供茶水和纸杯、纸巾。

学生就餐、午休地点：1楼生物实验室。

教师就餐、午休及办公地点：2楼阅览室。

责任人：叶明生、毛雨。检查人：苏巍。

6.引导接待

提前培训引导员，并用红纸打印班级名字，宇通实验学校师生到校时，由引导员举着引领学生进班。

责任人：李铃。检查人：丁晓勤。

7.宣传报道

信息中心做好全程摄照相准备。更新电子屏。

责任人：王晓云、李铃、程雨晴。检查人：丁晓勤。

- 活动安排

1.迎接

白校长及全体行政、班主任、各班引导员、王晓云老师等7:40在学校大门口准备迎接，全体师生列队欢迎。

责任人：李铃。检查人：丁晓勤。

2.进班

学生引导员和班主任将宇通师生引导到教室后，举行欢迎仪式，分发课表和作息时间表，各科备课组长与上课教师对接，具体沟通上课事宜。

责任人：何美萍、李福琴。检查人：陈小锋。

3.课间

两校学生一起参与跑操和素质练习，各班班主任全程跟进协调组织。

责任人：李铃。检查人：丁晓勤。

4.午饭

宇通实验学校教师、学生就餐、午休地点分别在2楼阅览室和1楼生物实验室。

责任人：叶明生。检查人：苏巍。

5.午休

宇通实验学校教师、学生分别在2楼阅览室和1楼生物实验室休息小结，觅秀街中学师生在各班级休息小结。

责任人：谢玲、何美萍、李福琴。检查人：何美萍。

6.研讨

下午第六节课后（14:50）除音乐、美术老师外所有老师参与两校联谊总结，地点在四楼美术教室，分学科组坐。先备课组内交流，再总结性发言。程雨晴老师提前布置好教室。

责任人：程雨晴、、各备课组长、陈小锋。检查人：魏宏虎。

7.合影

各班组织学生15:45之后在班级内照合影留念。

责任人：王晓云。检查人：丁晓勤。

8.欢送

下午16:20觅秀街中学全体师生列队欢送宇通实验学校师生返程。

责任人：丁晓勤。检查人：白连顺。

9.小结

活动结束后各班级回班做好评价和总结。

责任人：何美萍、李福琴。检查人：丁晓勤。

八、活动回顾

活动结束后，教务处做好活动小结，反馈评价并及时撰写新闻报道上传校园网和信息网。

责任人：李中原。检查人：陈小锋。

附1：

学生分组名单——七（1）班19人

|  | 姓名 | 性别 | 分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五组 | 陈志远 |  |  |
|  | 梅笑寒 |  |  |
|  | 刘悦涵 |  |  |
|  | 吴孝冉 |  |  |
| 六组 | 王似誉 |  |  |
|  | 王旭 |  |  |
|  | 梁雨珊 |  |  |
|  | 雍千誉 |  |  |
| 七组 | 程逸雯 |  |  |
|  | 劳论思 |  |  |
|  | 张旭 |  |  |
|  | 鲁欣 |  |  |
| 八组 | 姜志豪 |  |  |
|  | 杨尹 |  |  |
|  | 苏嬿妃 |  |  |
|  | 邱籽盈 |  |  |
| 九组 |  |  |  |
|  | 马力航 |  |  |
|  | 杨欣 |  |  |
|  | 刘璐 |  |  |

附2：

学生分组名单——七（2）班19人

|  | 姓名 | 性别 | 分组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一组 | 王澍臣 |  |  |
|  | 蒋文文 |  |  |
|  | 王涛 |  |  |
|  | 戴宇豪 |  |  |
|  | 蒋雨暄 |  |  |
|  | 郭昊 |  |  |
| 二组 | 周国童 |  |  |
|  | 张雨莹 |  |  |
|  | 陶庭旭 |  |  |
|  | 葛轩池 |  |  |
| 三组 | 李苒 |  |  |
|  | 徐仕琪 |  |  |
|  | 濮玉琦 |  |  |
|  | 金旭成 |  |  |
| 四组 | 张骏恒 |  |  |
|  | 钱雪纯 |  |  |
|  | 陈苗 |  |  |
|  | 陶骏伟 |  |  |
| 九组 | 高铭 |  |  |

附3：

教师名单

带队：郝美玲校长

语文：赵健   数学：王园园   英语：王春迪   生物：李明艳

历史：刘世友  心理：李润红   信息：董士林

附4：

|  | 座次安排表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1组 | 觅1 | 宇1 | 过 道 | 2组 | 觅1 | 宇1 | 过 道 | 3组 | 觅1 | 宇1 |
|  | 宇2 | 觅2 |  |  | 宇2 | 觅2 |  |  | 宇2 | 觅2 |
|  |  |  |  |  | 觅3 |  |  |  | 宇3 |  |
| 4组 | 觅1 | 宇1 |  | 5组 | 觅1 | 宇1 |  | 6组 | 觅1 | 宇1 |
|  | 宇2 | 觅2 |  |  | 宇2 | 觅2 |  |  | 宇2 | 觅2 |
|  | 觅3 |  |  |  | 觅3 |  |  |  | 觅3 |  |
| 7组 | 觅1 | 宇1 |  | 8组 | 觅1 | 宇1 |  | 9组 | 觅1 | 宇1 |
|  | 宇2 | 觅2 |  |  | 宇2 | 觅2 |  |  | 宇2 | 觅2 |
|  | 觅3 |  |  |  | 觅3 |  |  |  | 觅3 |  |
|  |  | 后黑板 |  |  |  |  |  |  |  |  |